附件1

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人：李小芬                           填表日期：2019 年 9 月  4日

	立项
信息

	项目名称
	基于ASP的产品网络快速化设计平台研究及其在工业设计中的应用

	
	立项部门
	台州市科学技术局

	
	实施期限
	2018年9月至2020年8月

	
	协作单位
	浙江大学

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	李小芬
	讲师
	台州职业技术学院
	总体设计

	
	
	冯毅雄
	教授
	浙江大学
	技术负责、总体设计

	
	
	张德发
	教授
	台州职业技术学院
	实施负责、系统集成

	
	
	高一聪
	讲师
	浙江大学
	实施负责、系统集成

	
	
	颜文胜
	副教授
	台州职业技术学院
	关键技术

	
	
	郑浩
	博士后
	浙江大学
	关键技术

	
	
	娄山河
	博士
	浙江大学
	关键技术

	
	
	田钦羽
	硕士
	浙江大学
	关键技术

	
	经费总额
	     13  万元
	其中
拨款
	10万元
	其他经费
来源及金额
	学校3万

	
	经费预算
	设备费
	1万元
	材料费
	1.75万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	2.5万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	2.6万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	3万元
	专家咨询费
	0.5万元

	
	
	管理费
	0.65万元
	验收检查费
	1万元

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	  11.5   万元
	未拨入
	 1.5     万元
	实际经费使用总额
	万元

	
	阶段性成果
	学术论文1篇、著作权登记1项

	
	预算支出情况
	设备费
	1万元
	材料费
	1万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	1万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	1万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	2万元
	专家咨询费
	0.5万元

	
	
	管理费
	0.575万元
	外协费拨出
	万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	微软笔记本（Surface i5 8G 128G）1万元



	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
